## Proyectos
Baguette Express
Idea | Descripción detallada | Objetivo | Materias relacionadas | Nombre | Logo
Programa que te avisa que tenés que lavarte las manos | Lavate las manos, Gil es un programa que te recuerda lavarte las manos cada vez que volves a tu casa de haber salido a la calle. Te notifica al celular cuando detecta que saliste de tu casa y te recuerda las precacuciones que debes tomar para evitar el contagio del Coronavirus y cuando detecta que volviste a tu casa te recuerda lavarte las manos bien. Si no le avisas al programa que te lavaste las manos te vuelve a recordar. Lavate las manos, Gil sirve para concientizar a la gente sobre el Coronavirus y ayudarlas a tomar las precauciones necesarias para prevenir la propagacion del mismo. Tambien sirve para recordar a la gente a mantener los habitos que quiza no tenian instalados para ayudar a combatir esta epidemia. | Ayuda a prevenir el contagio del COVID-19 y concientizar a la gente. | Desarrollo de sistemas y prácticas profesionalizantes | Lavate las manos, Gil
Sistema que permite ingresar ingredientes y muestra las posibles recetas | Recetas Divertidas es un programa al que le decis que ingredientes tenes disponibles y te recomienda recetas posibles usando esos ingredientes. Si te falta algun ingrediente basico para una receta te la recomienda igual por si te olvidaste de mencionar que tenias aceite por ejemplo. Tambien te recomienda recetas para las cuales te falten ingredientes mas especificos como especias ya que podrias cocinar el plato de todos modos. Recetas Divertidas sirve para evitar salir de tu casa cuando no sea necesario. Quiza no sabes que cocinar y para la receta que se te ocurre te faltan ingredientes y sentis que tenes que salir de tu casa, en cambio usando Recetas Divertidas podes encontrar algo para cocinar sin necesidad de salir de tu casa. | Ayuda a prevenir el contagio del COVID-19 minimizando la cantidad de veces que la gente sale de su casa | Programación sobre redes, prácticas profesionalizantes y desarrollo de sistemas | Recetas Divertidas
Programa para diagnosticar coronavirus | Diagnóstico COVID-19 permitiría a cualquier usuario rellenar un formulario con sus síntomas y otra información médica para saber qué tan probable es que la persona tenga coronavirus y si está dentro del grupo de riesgo (por ejemplo, si tiene más de 60 años, esta inmunosuprimido o tiene más de 60 años). Ésta sería una aplicación web para que se pueda acceder desde la mayor cantidad de dispositivos posible, maximizando su alcance. Si hubiera suficientes indicios de que el usuario tiene coronavirus, éste sería redirigido a una página con los números de teléfono de atención sanitaria, recomendaciones como no salir a la calle y qué hacer si empeoran los síntomas. | Mucha gente estaría más informada sobre la enfermedad y podrían quedarse más tranquilas al saber que tienen síntomas que no se relacionan con el coronavirus | Prácticas profesionalizantes, desarrollo de sistemas | Diagnóstico COVID-19
Programa con estadísticas sobre la aglomeración de personas | Esta aplicación está pensada en la situación que vive en la actualidad el mundo, ya que hay que evitar la aglomeración de personas. Esta aplicación te mostrará la cantidad de personas que se encuentran en un establecimiento. Funciona de la siguiente manera: El dueño actualiza cada cierto tiempo la cantidad de personas que se encuentran en el lugar, luego el usuario puede consultar a través de la aplicación, ingresando a qué lugar quiere ir. La aplicación además dará información sobre si hay alcohol en gel. Está pensado como una fuente de información, será responsabilidad del usuario decidir si quiere ir al lugar. | Trata de bajar el riesgo de contagio de las personas. | Desarrollo de sistemas, prácticas profesionalizantes y programación sobre redes | Social Scanner
Integrantes: | Camilo Laruffa, Lautaro Otaño, Tobías Dibello y Tusar Verma

## FODA
Recetas divertidas
Lavate las manos, gil
Diagnóstico COVID-19
Social Scanner

## Bitácora Laruffa
Bitácora: Camilo Laruffa
Fecha |  | Cantidad horas | Horas Totales:
2020-06-02 | Empezamos el trabajo y nos quedo muy bien | 2 | 50
2020-06-16 | Nos organizamos sobre como realizar las tareas | 2
18/8/0202 | Nos acordamos de que existia el trabajo | 2
2020-09-03 | Hicimos una investigación seguida de la documentacion de las Features que poseera el programa | 2
2020-09-04 | Comenzamos el DD | 3
2020-09-05 | Pensamos y terminamos el DER | 2
2020-09-06 | Hicimos el DFD | 2
2020-09-07 | Hicimos el diagrama de clase | 3
2020-09-08 | Comenzamos la parte de la interfaz | 2
2020-09-10 | Comenzamos el desarrollo de la base de datos | 2
2020-09-11 | Desarrollo de interfaz | 4
2020-09-13 | Es mi cumpleaños | 24

## Bitácora Otaño
Bitácora: Lautaro Otaño
Fecha |  | Cantidad horas | Horas Totales:
2020-06-02 | Hoy empezamos a organizar el spreadsheet, y a hacer los FODA. | 2 | 36
2020-06-16 | Arreglamos cómo nos organizaríamos el trabajo | 3
2020-08-18 | Retomamos la realización del proyecto y realizamos el Gantt | 4
2020-08-19 | El equipo decidió hacer el programa con Visual C# Express 2010. Investigué un rato para ver si había un hosting de bases de datos remotas pero las que encontré no dejaban crear procedures, así que probablemente terminemos utilizando SQL Server 2008 en una máquina virtual. | 2
2020-09-04 | Hicimos el Diccionario de Datos y empezamos a diseñar la base de datos. | 2
2020-09-05 | Terminamos el DER y el MER de la base de datos | 2
2020-09-06 | Hicimos el diagrama de flujo de datos (nivel 0 y 1) | 2
2020-09-07 | Hicimos el diagrama de clases | 1
2020-09-08 | Empezamos a hacer la parte de la interfaz del proyecto. | 2
2020-09-10 | Hicimos los CREATE TABLE de la base de datos | 2
2020-09-11 | Estuve haciendo la máquina virtual | 4
2020-09-12 | Instalé los programas en la máquina virtual | 6
2020-09-14 | Avancé en crear un prototipo de la interfaz | 4

## Bitácora Verma
Bitácora: Tusar Verma
Fecha | Descripción | Cantidad horas | Horas Totales:
2020-06-02 | Empezamos a hacer los FODA de los proyectos que planteamos. Decidimos desarrollar el proyecto de Recetas divertidas. | 2 | 34
2020-08-18 | Retomamos el proyecto, pensamos el gantt, pensamos opciones de que lenguajes utilizar | 4
2020-08-19 | instalación de software para desarollo e investigación de recursos adicionales (decidimos usar C# y sql server) | 3
2020-08-29 | Repasé como hacer distintos diagramas (DFD, Casos de uso, Diagrama de secuencia y diagrama de clase) para poder hacer la documentación del proyecto. Además de las formas normales para la normalización de una base de datos. | 2
2020-09-04 | Pensamos las caracteristicas del programa, las distintas categorías que va a tener para hacer busquedas, hicimos el diccionario de datos y un DER (incompleto). Nos propusimos hacer aunque sea una pequeña tarea todos los dias, así avanzamos con el proyecto (tenemos problemas para coordinarnos). Para la proxima completamos el DER. | 2
2020-09-05 | Pensamos y terminamos el DER del proyecto | 2
2020-09-06 | Hicimos el diagrama de flujo de datos nivel 0 y nivel 1 | 2
2020-09-07 | Hicimos el diagrama de clase | 1
2020-09-08 | Empezamos a hacer el aplicativo del proyecto. Especificamente las distintas ventanas que va a tener | 2
2020-09-10 | Hice el query de sql para la creacion de las tablas de la base de datos | 2
2020-09-11 | Repacé como hacer las stores procedures en sql server | 1
2020-09-12 | Hice algunos sp, además hice unos pequeños ajustes al DER | 4
2020-09-13 | Hice mas sp. Son basicos y simples para poder hacer un primer prototipo del proyecto | 3
2020-09-14 | Hice otra sp y escribi todas las ventanas que tendria q tener el programa | 4

## Bitácora Dibello
Bitácora: Tobías Dibello
Fecha |  | Cantidad horas | Horas Totales:
2020-06-02 | Empezamos el trabajo y quedo she piola | 2 | 5
2020-09-14 | Me estube poniendo al dia y estuve proponiendo ideas | 3